## Table 1
Avance de Proyectos – Enero 2021
CAJA DE AHORROS LEY DE TRANSPARENCIA 10.1 Proyectos Institucionales Actualizado a Enero 2021
| Proyecto |  |  | Provincia |  | Tipo de proyecto |  |  | Tiempo de ejecución de las mejoras/ construcción (días) |  |  |  |  | Orden de proceder |  |  | Avance (%) | Ejecutado a la fecha
| VÍA CENTENARIO - obra, Desarrollo, aprobación de los planos, acondicionamiento del terreno, construcción y amoblamiento de un edificio |  |  | Panamá |  | Obra |  |  | 550 |  |  |  |  | 2016-07-11 |  |  | 50% | B/. 244,364.35
CAJA DE AHORROS LEY DE TRANSPARENCIA 10.1 Proyectos Institucionales Actualizado a Febrero 2021
Proyecto |  | Provincia | Tipo de proyecto |  | Tiempo de ejecución de las mejoras/ construcción (días) |  |  | Orden de proceder |  |  | Avance (%) |  | Ejecutado a la fecha |  |  | Observaciones
VÍA CENTENARIO - obra, Desarrollo, aprobación de los planos, acondicionamiento del terreno, construcción y amoblamiento de un edificio |  | Panamá | Obra |  | 240 |  |  | 2020-09-14 |  |  | 84% |  | B/. 800,757.86 |  |  | Gestión de addenda por trabajos adiconanes y 97 días de extensión
PASEO ARRAIJÁN, Mejoramiento de local para la sucursal |  | Panamá Oeste | Obra |  | 240 |  |  | 2019-09-09 |  |  | 60% |  | B/. 98,008.58 |  |  | Gestión de addenda por extensión de tiempo (180 días) de declaración de emergencia nacional, más 105 días por trabajos adicionales, más 45 días por restricciones de movilidad decretadas por el MINSA
PLAZA NUEVO TOCUMEN, Mejoramiento de local para la sucusal |  | Panamá | Obra |  | 240 |  |  | 2020-03-18 |  |  | 14% |  | B/. 0.00 |  |  | Gestión de addenda por extensión de tiempo (180 días) de declaración de emergencia nacional
CAJA DE AHORROS LEY DE TRANSPARENCIA 10.1 Proyectos Institucionales Actualizado a Marzo 2021
Proyecto |  | Provincia | Tipo de proyecto |  | Tiempo de ejecución de las mejoras/ construcción (días) |  |  | Orden de proceder |  | Avance (%) |  | Ejecutado a la fecha |  |  | Observaciones
VÍA CENTENARIO - obra, Desarrollo, aprobación de los planos, acondicionamiento del terreno, construcción y amoblamiento de un edificio |  | Panamá | Obra |  | 240 |  |  | 2020-09-14 |  | 84% |  | B/. 800,757.86 |  |  | Gestión de addenda por trabajos adiconanes y 97 días de extensión
PASEO ARRAIJÁN, Mejoramiento de local para la sucursal |  | Panamá Oeste | Obra |  | 240 |  |  | 2019-09-09 |  | 60% |  | B/. 98,008.58 |  |  | Gestión de addenda por extensión de tiempo (180 días) de declaración de emergencia nacional, más 105 días por trabajos adicionales, más 45 días por restricciones de movilidad decretadas por el MINSA
PLAZA NUEVO TOCUMEN, Mejoramiento de local para la sucusal |  | Panamá | Obra |  | 240 |  |  | 2020-03-18 |  | 14% |  | B/. 0.00 |  |  | Gestión de addenda por extensión de tiempo (180 días) de declaración de emergencia nacional
CAJA DE AHORROS LEY DE TRANSPARENCIA 10.1 Proyectos Institucionales Actualizado a Abril 2021
| Proyecto | Provincia | Tipo de proyecto | Tiempo de ejecución de las mejoras/ construcción (días) | Orden de proceder | Avance (%) | Ejecutado a la fecha | Observaciones
| VÍA CENTENARIO - obra, Desarrollo, aprobación de los planos, acondicionamiento del terreno, construcción y amoblamiento de un edificio | Panamá | Obra | 240 | 2020-09-14 | 94% | B/. 800,757.86 | Gestión de addenda por trabajos adiconanes y 97 días de extensión
| PASEO ARRAIJÁN, Mejoramiento de local para la sucursal | Panamá Oeste | Obra | 240 | 2019-09-09 | 100% | B/. 98,008.58 | Gestión de addenda por extensión de tiempo (180 días) de declaración de emergencia nacional, más 105 días por trabajos adicionales, más 45 días por restricciones de movilidad decretadas por el MINSA
| PLAZA NUEVO TOCUMEN, Mejoramiento de local para la sucusal | Panamá | Obra | 240 | 2020-03-18 | 83% | B/. 0.00 | Gestión de addenda por extensión de tiempo (180 días) de declaración de emergencia nacional
CAJA DE AHORROS LEY DE TRANSPARENCIA 10.1 Proyectos Institucionales Actualizado a Mayo 2021
Proyecto | Provincia | Tipo de proyecto | Tiempo de ejecución de las mejoras/ construcción (días) | Orden de proceder | Avance (%) | Ejecutado a la fecha | Observaciones
VÍA CENTENARIO - obra, Desarrollo, aprobación de los planos, acondicionamiento del terreno, construcción y amoblamiento de un edificio | Panamá | Obra | 240 | 2020-09-14 | 94% | B/. 800,757.86
PASEO ARRAIJÁN, Mejoramiento de local para la sucursal | Panamá Oeste | Obra | 240 | 2019-09-09 | 100% | B/. 98,008.58 | Adenda en tramite por atrasos ocasionados por Pandemia y Costos adicionales.
PLAZA NUEVO TOCUMEN, Mejoramiento de local para la sucusal | Panamá | Obra | 240 | 2020-03-18 | 83% | B/. 0.00
CAJA DE AHORROS LEY DE TRANSPARENCIA 10.1 Proyectos Institucionales Actualizado a Junio 2021
Proyecto | Provincia | Tipo de proyecto | Tiempo de ejecución de las mejoras/ construcción (días) | Orden de proceder | Avance (%) | Ejecutado a la fecha | Observaciones
VÍA CENTENARIO - obra, Desarrollo, aprobación de los planos, acondicionamiento del terreno, construcción y amoblamiento de un edificio | Panamá | Obra | 240 | 2020-09-14 | 94% | B/. 800,757.86
PASEO ARRAIJÁN, Mejoramiento de local para la sucursal | Panamá Oeste | Obra | 240 | 2019-09-09 | 100% | B/. 98,008.58 | Adenda en tramite por atrasos ocasionados por Pandemia y Costos adicionales.
PLAZA NUEVO TOCUMEN, Mejoramiento de local para la sucusal | Panamá | Obra | 240 | 2020-03-18 | 83% | B/. 0.00
CAJA DE AHORROS LEY DE TRANSPARENCIA 10.1 Proyectos Institucionales Actualizado a Junio 2021
Proyecto | Provincia | Tipo de proyecto | Tiempo de ejecución de las mejoras/ construcción (días) | Orden de proceder |  | Avance (%) | Ejecutado a la fecha | Observaciones
VÍA CENTENARIO - obra, Desarrollo, aprobación de los planos, acondicionamiento del terreno, construcción y amoblamiento de un edificio | Panamá | Obra | 240 | 2020-09-14 |  | 97% | B/. 1,177,944.10 | Adenda de tiempo adicional en trámite
PASEO ARRAIJÁN, Mejoramiento de local para la sucursal | Panamá Oeste | Obra | 240 | 2019-09-09 |  | 100% | B/. 98,008.58 | Adenda en tramite por atrasos ocasionados por Pandemia y Costos adicionales.
PLAZA NUEVO TOCUMEN, Mejoramiento de local para la sucusal | Panamá | Obra | 240 | 2020-03-18 |  | 100% | B/. 205,522.97 | Adenda en tramite por atrasos ocasionados por Pandemia
CAJA DE AHORROS LEY DE TRANSPARENCIA 10.1 Proyectos Institucionales Actualizado a Agosto 2021
Proyecto | Provincia | Tipo de proyecto | Tiempo de ejecución de las mejoras/ construcción (días) | Orden de proceder |  | Avance (%) | Ejecutado a la fecha | Observaciones
VÍA CENTENARIO - obra, Desarrollo, aprobación de los planos, acondicionamiento del terreno, construcción y amoblamiento de un edificio | Panamá | Obra | 240 | 2020-09-14 |  | 97% | B/. 1,177,944.10 | Adenda de tiempo adicional en trámite
PASEO ARRAIJÁN, Mejoramiento de local para la sucursal | Panamá Oeste | Obra | 240 | 2019-09-09 |  | 100% | B/. 98,008.58 | Adenda en tramite por atrasos ocasionados por Pandemia y Costos adicionales.
PLAZA NUEVO TOCUMEN, Mejoramiento de local para la sucusal | Panamá | Obra | 240 | 2020-03-18 |  | 100% | B/. 205,522.97 | Adenda en tramite por atrasos ocasionados por Pandemia
CAJA DE AHORROS
LEY DE TRANSPARENCIA
10.1 Proyectos Institucionales Actualizado a Septiembre 2021
Proyecto | Provincia | Tipo de proyecto | Tiempo de ejecución de las mejoras/ construcción (días) | Orden de proceder | Avance (%) | Ejecutado a la fecha | Observaciones
VÍA CENTENARIO - obra, Desarrollo, aprobación de los planos, acondicionamiento del terreno, construcción y amoblamiento de un edificio | Panamá | Obra | 240 | 2020-09-14 | 97% | B/. 1,177,944.10 | Adenda de tiempo adicional en trámite
PASEO ARRAIJÁN, Mejoramiento de local para la sucursal | Panamá Oeste | Obra | 240 | 2019-09-09 | 100% | B/. 98,008.58 | Adenda en tramite por atrasos ocasionados por Pandemia y Costos adicionales.
PLAZA NUEVO TOCUMEN, Mejoramiento de local para la sucusal | Panamá | Obra | 240 | 2020-03-18 | 100% | B/. 205,522.97 | Adenda en tramite por atrasos ocasionados por Pandemia
CAJA DE AHORROS
LEY DE TRANSPARENCIA
10.1 Proyectos Institucionales Actualizado a Octubre 2021
Proyecto | Provincia | Tipo de proyecto | Tiempo de ejecución de las mejoras/ construcción (días) | Orden de proceder | Avance (%) | Ejecutado a la fecha | Observaciones
VÍA CENTENARIO - obra, Desarrollo, aprobación de los planos, acondicionamiento del terreno, construcción y amoblamiento de un edificio | Panamá | Obra | 240 | 2020-09-14 | 97% | B/. 1,177,944.10 | Adenda de tiempo adicional en trámite
PASEO ARRAIJÁN, Mejoramiento de local para la sucursal | Panamá Oeste | Obra | 240 | 2019-09-09 | 100% | B/. 98,008.58 | Adenda en tramite por atrasos ocasionados por Pandemia y Costos adicionales.
PLAZA NUEVO TOCUMEN, Mejoramiento de local para la sucusal | Panamá | Obra | 240 | 2020-03-18 | 100% | B/. 205,522.97 | Adenda en tramite por atrasos ocasionados por Pandemia
CAJA DE AHORROS
LEY DE TRANSPARENCIA
10.1 Proyectos Institucionales Actualizado a Noviembre 2021
Proyecto | Provincia | Tipo de proyecto | Tiempo de ejecución de las mejoras/ construcción (días) | Orden de proceder | Avance (%) | Ejecutado a la fecha | Observaciones
VÍA CENTENARIO - obra, Desarrollo, aprobación de los planos, acondicionamiento del terreno, construcción y amoblamiento de un edificio | Panamá | Obra | 240 | 2020-09-14 | 100% | 1226198.57 | Proyecto terminado
PASEO ARRAIJÁN, Mejoramiento de local para la sucursal | Panamá Oeste | Obra | 240 | 2019-09-09 | 100% | B/. 98,008.58 | Adenda refrendada
PLAZA NUEVO TOCUMEN, Mejoramiento de local para la sucusal | Panamá | Obra | 240 | 2020-03-18 | 100% | B/. 205,522.97 | Adenda refrendada
CAJA DE AHORROS
LEY DE TRANSPARENCIA
10.1 Proyectos Institucionales Actualizado a Diciembre 2021
Proyecto | Provincia | Tipo de proyecto | Tiempo de ejecución de las mejoras/ construcción (días) | Orden de proceder | Avance (%) | Ejecutado a la fecha | Observaciones
VÍA CENTENARIO - obra, Desarrollo, aprobación de los planos, acondicionamiento del terreno, construcción y amoblamiento de un edificio | Panamá | Obra | 240 | 2020-09-14 | 100% | B/. 1,226,198.57 | Proyecto terminado
PASEO ARRAIJÁN, Mejoramiento de local para la sucursal | Panamá Oeste | Obra | 240 | 2019-09-09 | 100% | B/. 98,008.58 | Adenda refrendada
PLAZA NUEVO TOCUMEN, Mejoramiento de local para la sucusal | Panamá | Obra | 240 | 2020-03-18 | 100% | B/. 205,522.97 | Adenda refrendada
Avance de Proyectos – Febrero 2021
Avance de Proyectos – Marzo 2021
Avance de Proyectos – Abril 2021
Avance de Proyectos – Mayo 2021
Avance de Proyectos – Junio 2021
Avance de Proyectos – Junio 2021
Avance de Proyectos – Agosto 2021
Avance de Proyectos – Septiembre 2021
Avance de Proyectos – Octubre 2021
Avance de Proyectos – Noviembre 2021
Avance de Proyectos – Diciembre 2021