## Table 1
CAJA DE AHORROS LEY DE TRANSPARENCIA 10.1 Proyectos Institucionales Actualizado a Enero 2022
Proyecto | Provincia | Tipo de proyecto | Tiempo de ejecución de las mejoras/ construcción (días) |  | Orden de proceder | Avance (%) |  | Ejecutado a la fecha | Observaciones
PASEO ARRAIJÁN, Mejoramiento de local para la sucursal | Panamá Oeste | Obra | 240 |  | 2019-09-09 | 100% |  | B/. 98,008.58 | Adenda refrendada
PLAZA NUEVO TOCUMEN, Mejoramiento de local para la sucusal | Panamá | Obra | 240 |  | 2020-03-18 | 100% |  | B/. 205,522.97 | Adenda refrendada
CAJA DE AHORROS LEY DE TRANSPARENCIA 10.1 Proyectos Institucionales Actualizado a Febrero 2022
Proyecto | Provincia | Tipo de proyecto | Tiempo de ejecución de las mejoras/ construcción (días) |  | Orden de proceder | Avance (%) |  | Ejecutado a la fecha | Observaciones
PASEO ARRAIJÁN, Mejoramiento de local para la sucursal | Panamá Oeste | Obra | 240 |  | 2019-09-09 | 100% |  | B/. 98,008.58 | Adenda refrendada
PLAZA NUEVO TOCUMEN, Mejoramiento de local para la sucusal | Panamá | Obra | 240 |  | 2020-03-18 | 100% |  | B/. 205,522.97 | Adenda refrendada
CAJA DE AHORROS LEY DE TRANSPARENCIA 10.1 Proyectos Institucionales Actualizado a Mayo 2022
Proyecto | ESTADO | Contrato | Termino Contratcual (días) | Orden de proceder | Avance (%) | Ejecutado a la fecha
Inspección CA de mejoras realizadas por arrendatario de Costa del Este | EJECUCIÓN | No.73-2021-LO | 120 | 31-ene-22 | 100% | B/. 0.00
Oficna Relación de Neg. David Int. | EJECUCIÓN | O/C 42039 | 75 | 2021-09-13 | 100% | B/. 0.00
Remodelación Local Edificio Aventura (Cobros / Coactivo / CallCenter / Tecnologia) | EJECUCIÓN | No.59-2018 | 1206 | 2019-05-20 | 34% | B/. 176,245.15
Consultoria para Plan de Abandono Parque Recreativo | EJECUCIÓN | O/C 42616 | 20 | 06-dic-21 | 100% | B/. 3,060.00
Demolición Edificio 48 y estacionamientos | EJECUCIÓN | No.80-2021-CP | 180 | 17-ene-22 | 95% | B/. 0.00
Adecuaciones oficinas Camino de Cruces | EJECUCIÓN | No.113-2021-CP | 90 | 24-ene-22 | 100% | B/. 0.00
Avance de Proyectos Junio 2022
CAJA DE AHORROS LEY DE TRANSPARENCIA 10.1 Proyectos Institucionales Actualizado a Junio 2022
Proyecto | ESTADO | Contrato | Termino Contratcual (días) | Orden de proceder | Avance (%) | Ejecutado a la fecha
Inspección CA de mejoras realizadas por arrendatario de Costa del Este | EJECUCIÓN | No.73-2021-LO | 120 | 31-ene-22 | 0.9962 | B/. 0.00
Oficna Relación de Neg. David Int. | EJECUCIÓN | O/C 42039 | 75 | 44452 | 1 | B/. 0.00
Remodelación Local Edificio Aventura (Cobros / Coactivo / CallCenter / Tecnologia) | EJECUCIÓN | No.59-2018 | 1206 | 43605 | 0.34 | B/. 176,245.15
Consultoria para Plan de Abandono Parque Recreativo | EJECUCIÓN | O/C 42616 | 20 | 06-dic-21 | 1 | B/. 3,060.00
Demolición Edificio 48 y estacionamientos | EJECUCIÓN | No.80-2021-CP | 180 | 17-ene-22 | 0.9921 | B/. 0.00
Adecuaciones oficinas Camino de Cruces | EJECUCIÓN | No.113-2021-CP | 90 | 24-ene-22 | 1 | B/. 0.00
CAJA DE AHORROS LEY DE TRANSPARENCIA 10.1 Proyectos Institucionales Actualizado a Agosto 2022
Proyecto | ESTADO | Contrato | Termino Contratcual (días) | Orden de proceder | Avance (%) | Ejecutado a la fecha
Inspección CA de mejoras realizadas por arrendatario de Costa del Este | EJECUCIÓN | No.73-2021-LO | 120 | 31-ene-22 | 1 | B/. 0.00
Oficna Relación de Neg. David Int. | EJECUCIÓN | O/C 42039 | 75 | 44452 | 1 | B/. 8,923.20
Remodelación Local Edificio Aventura (Cobros / Coactivo / CallCenter / Tecnologia) | EJECUCIÓN | No.59-2018 | 1206 | 43605 | 0.6 | B/. 176,245.15
Consultoria para Plan de Abandono Parque Recreativo | EJECUCIÓN | O/C 42616 | 20 | 06-dic-21 | 1 | B/. 3,060.00
Demolición Edificio 48 y estacionamientos | EJECUCIÓN | No.80-2021-CP | 180 | 17-ene-22 | 0.9921 | B/. 0.00
Adecuaciones oficinas Camino de Cruces | EJECUCIÓN | No.113-2021-CP | 90 | 24-ene-22 | 1 | B/. 15,669.44
Avance de Proyectos Septiembre 2022
CAJA DE AHORROS LEY DE TRANSPARENCIA 10.1 Proyectos Institucionales Actualizado a Septiembre 2022
Proyecto | ESTADO | Contrato |  | Termino Contratcual (días) |  | Orden de proceder | Avance (%) | Ejecutado a la fecha
Inspección CA de mejoras realizadas por arrendatario de Costa del Este | EJECUCIÓN | No.73-2021-LO |  | 120 |  | 31-ene-22 | 1 | B/. 0.00
Oficna Relación de Neg. David Int. | EJECUCIÓN | O/C 42039 |  | 75 |  | 44452 | 1 | B/. 8,923.20
Remodelación Local Edificio Aventura (Cobros / Coactivo / CallCenter / Tecnologia) | EJECUCIÓN | No.59-2018 |  | 1206 |  | 43605 | 0.7 | B/. 176,245.15
Consultoria para Plan de Abandono Parque Recreativo | EJECUCIÓN | O/C 42616 |  | 20 |  | 06-dic-21 | 1 | B/. 3,060.00
Demolición Edificio 48 y estacionamientos | EJECUCIÓN | No.80-2021-CP |  | 180 |  | 17-ene-22 | 1 | B/. 54,682.63
Adecuaciones oficinas Camino de Cruces | EJECUCIÓN | No.113-2021-CP |  | 90 |  | 24-ene-22 | 1 | B/. 15,669.44
Avance de Proyectos Octubre 2022
CAJA DE AHORROS LEY DE TRANSPARENCIA 10.1 Proyectos Institucionales Actualizado a Octubre 2022
Proyecto | ESTADO | Contrato |  | Termino Contratcual (días) |  | Orden de proceder | Avance (%) | Ejecutado a la fecha
Inspección CA de mejoras realizadas por arrendatario de Costa del Este | EJECUCIÓN | No.73-2021-LO |  | 120 |  | 31-ene-22 | 1 | B/. 0.00
Oficna Relación de Neg. David Int. | EJECUCIÓN | O/C 42039 |  | 75 |  | 44452 | 1 | B/. 8,923.20
Remodelación Local Edificio Aventura (Cobros / Coactivo / CallCenter / Tecnologia) | EJECUCIÓN | No.59-2018 |  | 1206 |  | 43605 | 0.73 | B/. 176,245.15
Consultoria para Plan de Abandono Parque Recreativo | EJECUCIÓN | O/C 42616 |  | 20 |  | 06-dic-21 | 1 | B/. 3,060.00
Demolición Edificio 48 y estacionamientos | EJECUCIÓN | No.80-2021-CP |  | 180 |  | 17-ene-22 | 1 | B/. 54,682.63
Adecuaciones oficinas Camino de Cruces | EJECUCIÓN | No.113-2021-CP |  | 90 |  | 24-ene-22 | 1 | B/. 15,669.44
Avance de Proyectos – Enero 2022
Avance de Proyectos – Febrero 2022